

Plan działania " Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025 - 2026

Data utworzenia dokumentu

2025-03-31

# Spis treści

[Wstęp 3](#_Toc2)

[Podstawa prawna 3](#_Toc3)

[Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu 4](#_Toc4)

[Osoby ze szczególnymi potrzebami 4](#_Toc5)

[Analiza stanu zastanego 5](#_Toc6)

[Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności 5](#_Toc7)

[Cel i działania 5](#_Toc8)

[Harmonogram realizacji 7](#_Toc9)

[Dostępność architektoniczna 7](#_Toc10)

[Dostępność cyfrowa 9](#_Toc13)

[Dostępność informacyjno-komunikacyjna 10](#_Toc14)

[Pozostałe działania 12](#_Toc19)

[Szacowany koszt realizacji planu 13](#_Toc20)

[Monitoring realizacji 13](#_Toc21)

[Wykres 14](#_Toc22)

## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością i seniorów. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
Plan obejmuje 2 obszary dostępności:

* dostępność architektoniczna,
* dostępność informacyjno- komunikacyjna,

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

* działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
* współpracy z organizacjami pozarządowymi;
* szkolenia pracowników;
* informowania o działaniach na rzecz dostępności;
* podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

* ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),
* ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

1. Regulamin Organizacyjny " Domu nad Stawami" DPS wprow. Zarządzeniem Nr 309/2023 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 04 października 2023 r.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej( dz.U. 2018 poz. 734, ze zm.)
3. Statut Domu nadanego uchwałą Nr XIV/301/20211 Rady Miasta Siedlce z dnia 28listopada 2011 r.
4. Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( dz.U. z 2021 r., poz. 305)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876,2369)

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

* poruszające się na wózku lub o kulach,
* niewidome i słabowidzące,
* z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
* głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
* z zaburzeniami psychicznymi,
* z niepełnosprawnością intelektualną,
* mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
* starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w jednym budynku. Jesteśmy administratorem jednej strony internetowej.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim  możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

1. **Działania w obszarze dostępności architektonicznej**
   1. Wykonanie tablicy informacyjnej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
2. **Działania w obszarze dostępności cyfrowej**
3. **Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej**
   1. Informacja o podmiocie nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM
4. **Działania w obszarze pozostałych działaniach**
   1. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

1. **Działania w obszarze dostępności architektonicznej**
   1. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową..
2. **Działania w obszarze dostępności cyfrowej**
   1. Brak.
3. **Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej**
   1. Zapewnienie na swojej głównej stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywanego maszynowo.
   2. Zapewnienie na swojej głównej stronie internetowej informacje o zakresie swojej dzialalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).
4. **Działania w obszarze pozostałych działaniach**
   1. Brak.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - poradnik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

**Priorytet:** Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

**Data początkowa:** 2023-04-01

##### Zadania

| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Czas trwania [tyg.]** | **Szacowany koszt [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | zakup taśmy | komórka ds. zakupów | 12 | 300 |
| 1. 2 | oznaczenie schodów | administrator budynku | 12 | 0 |

### Dostępność cyfrowa

Brak przypisanych działań

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Zapewnienie na swojej głównej stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywanego maszynowo

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2025-09-30

##### Zadania

| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Czas trwania [tyg.]** | **Szacowany koszt [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | wprowadzenie audiodeskrypcji | wykonawca zewnętrzny | 24 | 2500 |

#### 2. Zapewnienie na swojej głównej stronie internetowej informacje o zakresie swojej dzialalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2025-11-01

##### Zadania

| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Czas trwania [tyg.]** | **Szacowany koszt [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | wprowadzenie tekstu | koordynator\_ka ds. dostępności | 24 | brak |

### Pozostałe działania

Brak przypisanych działań

## Szacowany koszt realizacji planu

1. Dostępność architektoniczna: **300** zł
2. Dostępność cyfrowa: **0** zł
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: **2 500** zł
4. Pozostałe działania: **0** zł

Suma szacowanych kosztów: **2 800** zł

## Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.  
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.  
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.  
Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Anna Skólimowska - Główny administrator

Osoba zatwierdzająca plan: Maria Wierzejska - Dyrektor

## Wykres

